## Tracker
B&W Marketing Technology 2026 — Controle de Projetos
Farol por mercado (BR / MX / AR) · atualize a coluna de status semanalmente · Consumer BPC
Frente | Iniciativa | Item | Fase | BR | MX | AR | Responsável | Próximo passo | Prazo | Comentários
Insights | Winnin |  | Deployment | No prazo | No prazo | No prazo
Insights | Winnin |  | Adoption | No prazo | No prazo | Atenção
Insights | 5Vs Dashboard |  | Deployment | No prazo | No prazo | Não iniciado
Insights | 5Vs Dashboard |  | Adoption | Crítico | No prazo | Não iniciado
Insights | FIBRA |  | Deployment | No prazo | N/A | N/A
Insights | FIBRA |  | Adoption | Crítico | N/A | N/A
Insights | Share and Markets |  | Deployment | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
Insights | Share and Markets |  | Adoption | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
Media & Influencer | Media Data Automation |  | Deployment | No prazo | No prazo | No prazo
Media & Influencer | Media Data Automation |  | Adoption | No prazo | No prazo | No prazo
Media & Influencer | Rapid ROI Always On |  | Deployment | Atenção | Atenção | Atenção
Media & Influencer | Rapid ROI Always On |  | Adoption | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
Media & Influencer | Influencer Management |  | Deployment | Não iniciado | No prazo | Não iniciado
Media & Influencer | Influencer Management |  | Adoption | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
dCom and Social Commerce | dCom Data Automation |  | Deployment | No prazo | N/A | N/A
dCom and Social Commerce | dCom Data Automation |  | Adoption | No prazo | N/A | N/A
dCom and Social Commerce | Perfect Store Online |  | Deployment | No prazo | Atenção | Atenção
dCom and Social Commerce | Perfect Store Online |  | Adoption | Atenção | Atenção | Atenção
dCom and Social Commerce | Social Commerce |  | Deployment | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
dCom and Social Commerce | Social Commerce |  | Adoption | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
CoPilot and Agentic | Brands Training | Dove | Status | No prazo | No prazo | No prazo
CoPilot and Agentic | Brands Training | Clear | Status | No prazo | No prazo | No prazo
CoPilot and Agentic | Brands Training | Tresemme | Status | No prazo | No prazo | No prazo
CoPilot and Agentic | Brands Training | Seda / Sedal | Status | No prazo | No prazo | No prazo
CoPilot and Agentic | Brands Training | Savilé | Status | Não iniciado | No prazo | Não iniciado
CoPilot and Agentic | Brands Training | Liquid IV | Status | No prazo | No prazo | No prazo
CoPilot and Agentic | Functions Training | CMI | Status | No prazo | No prazo | No prazo
CoPilot and Agentic | Agents | CMI | Status | No prazo | N/A | N/A
CoPilot and Agentic | Agents | Buzz Factory | Status | Não iniciado | N/A | N/A
CoPilot and Agentic | Winnin Share |  | Status | Não iniciado | N/A | N/A
LLM Search / GEO | Website Optimization |  | Deployment | No prazo | No prazo | No prazo
LLM Search / GEO | Website Optimization |  | Adoption | No prazo | No prazo | No prazo
LLM Search / GEO | R&D Say Agent |  | Deployment | Atenção | Atenção | Atenção
LLM Search / GEO | R&D Say Agent |  | Adoption | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
LLM Search / GEO | Profound Agent |  | Deployment | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
LLM Search / GEO | Profound Agent |  | Adoption | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
LLM Search / GEO | Repeatable Model | Framework | Framework | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
Beauty Tech | Immersive Experiences | Unbranded | Status | No prazo | Não iniciado | No prazo
Beauty Tech | Immersive Experiences | Dove | Status | No prazo | Não iniciado | Não iniciado

## Painel
Painel de Saúde — Status por Frente
Frente | No prazo | Atenção | Crítico | Não iniciado | Total ativo | % No prazo | Farol
Insights | 9 | 1 | 2 | 8 | 20 | 45% | 🔴
Media & Influencer | 7 | 3 | 0 | 8 | 18 | 38.89% | 🟡
dCom and Social Commerce | 3 | 5 | 0 | 6 | 14 | 21.43% | 🟡
CoPilot and Agentic | 20 | 0 | 0 | 4 | 24 | 83.33% | 🟢
LLM Search / GEO | 6 | 3 | 0 | 12 | 21 | 28.57% | 🟡
Beauty Tech | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50% | 🟢
TOTAL | 48 | 12 | 2 | 41 | 103 | 46.6%
Obs.: contagem considera as células de status BR+MX+AR de cada frente (exclui N/A). Atualize o Tracker e os números aqui recalculam automaticamente.

## Legenda
Legenda de Status
Status | Significado
No prazo | Entregue / rodando conforme o plano
Atenção | Em andamento com atenção / risco moderado
Crítico | Atrasado ou bloqueado — requer ação
Não iniciado | Ainda não iniciado
N/A | Não se aplica a este mercado
Mercados
BR | Brasil
MX | México
AR | Argentina